|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 |
| --- | --- | --- |
|  |  | к постановлению администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального района от 18 декабря 2012 г. № 868 |

- МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Развитие системы образования Ленинск-Кузнецкого муниципального района»

на 2013-2015 гг.

Ленинск-Кузнецкий, 2012

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | «Развитие системы образования Ленинск-Кузнецкого муниципального района» на 2013 – 2015 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Дата принятия и наименование решения о разработке программы | Постановление администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального района от 08.11.2012 №768 «О разработке муниципальных целевых программ» |
| Муниципальный заказчик программы | Администрация Ленинск-Кузнецкого муниципального района |
| Директор программы | Заместитель главы муниципального района по социальному развитию села В.А. Артемов |
| Основные разработчики программы | Управление образования администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального района |
| Цели программы | Обеспечение современного качества и расширение доступности образования в интересах формирования гармонично развитой и социально активной личности с учетом актуальных потребностей и тенденций развития российского общества. Повышение и максимально полное использование воспитательного потенциала образовательных учреждений, общественных объединений, средств массовой информации на территории Ленинск-Кузнецкого муниципального района для формирования патриотического сознания граждан. |
| Задачи программы | -развитие и дальнейшее укрепление ресурсного обеспечения (материально-технического, кадрового, нормативно-правового, учебно-наглядного и учебно-лабораторного) системы образования Ленинск-Кузнецкого муниципального района; - усиление мер по обеспечению безопасности образовательных учреждений; - совершенствование работы по организации отдыха, оздоровления и занятости обучающихся, воспитанников образовательных учреждений в каникулярный период; -дальнейшее внедрение в воспитательно-образовательный процесс информационных и дистанционных образовательных технологий; - совершенствование условий для социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; - улучшение условий, способствующих сохранению и укреплению здоровья воспитанников, обучающихся и педагогических работников образовательных учреждений; - укрепление системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; - оптимизация сети образовательных учреждений; - обеспечение проведения единого государственного экзамена; - обеспечение перехода на новые государственные стандарты; дальнейшее развитие сети дошкольных образовательных учреждений; - совершенствование системы работы по государственной поддержке субъектов воспитательно-образовательного процесса (гранты образовательным учреждениям, премии субъектам воспитательно-образовательного процесса); - сохранение и развитие сложившейся в районе системы социальной поддержки субъектов воспитательно-образовательного процесса; - широкое привлечение образовательных учреждений, общественных объединений, средств массовой информации района к активному, систематическому участию в патриотическом воспитании граждан. |
| Срок реализации программы | 2013 – 2015 гг. |
| Основные мероприятия программы (перечень Подпрограмм) | Программа состоит из следующих подпрограмм: 1. «Обеспечение качественного образования в районе». 2. «Патриотическое воспитание граждан Ленинск-Кузнецкого муниципального района». 3. «Обеспечение безопасных условий функционирования образовательных учреждений района». 4. «Улучшение материально-технической базы учреждений образования». 5. «Капитальный и текущий ремонт зданий и помещений образовательных учреждений». 6. «Энергосберегающие мероприятия». 7. «Организация летнего отдыха и занятости детей и подростков» |
| Основные исполнители программы | Управление образования администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального района, образовательные учреждения района |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем средств, необходимых для реализации Программы на 2013-2015 годы, составляет 15790 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 год – 7160 тыс. рублей; 2014 год – 4960 тыс. рублей; 2015 год – 3970 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Поддержка и социальная защита субъектов воспитательно-образовательного процесса, формирование прочных социальных гарантий в сфере образования района для различных социальных слоев и территориальных групп населения; Формирование благоприятного социального климата для поступательного и устойчивого развития системы образования, каникулярного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся, воспитанников образовательных учреждений района, расширение спектра предоставляемых образовательных, оздоровительных услуг для субъектов воспитательно-образовательного процесса; Повышение качества общего образования района; Улучшение состояния здоровья детей и снижение уровня безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних; Укрепление ресурсного обеспечения образовательных учреждений района; Снижение рисков возникновения пожаров, аварийных ситуаций, травматизма и гибели людей в образовательных учреждениях района; Обеспечение максимального охвата и равных стартовых возможностей воспитанников дошкольных образовательных учреждений для последующего обучения в школе; Обеспечение возможности выбора обучающимися индивидуальной образовательной траектории посредством реализация профильного обучения; Удовлетворение социальных потребностей населения за счет расширения возможностей дополнительного образования; Повышение объективности оценки качества подготовки лиц, освоивших общеобразовательные программы, путем введения единого государственного экзамена; Повышение доступности качественного образования путем развития, реструктуризации и оптимизации сети образовательных учреждений различных типов и видов; Повышение социального статуса педагогических работников посредством совершенствования системы социальной поддержки субъектов воспитательно-образовательного процесса; Повышение и максимально полная реализация воспитательного потенциала образовательных учреждений, общественных объединений, средств массовой информации на территории района в патриотическом воспитании граждан. |
| Организация контроля за выполнением программы | Контроль за ходом реализации программы осуществляет глава Ленинск-Кузнецкого муниципального района. Общее управление и текущее руководство осуществляется заместителем главы муниципального района по социальному развитию села |

1. Содержание проблемы и необходимость ее решения

программными методами

Программно-целевой метод позволяет на основе рационального использования кадровых, материально-технических, финансовых ресурсов добиваться положительных результатов в решении проблем образования.

В процессе реализации ранее принятых целевых программ удалось добиться позитивных изменений в системе образования района, создать условия для её дальнейшего развития.

Анализ обобщенных экономических показателей развития системы образования за 2011 и 2012 гг. свидетельствует о стабилизации положения в сфере общего образования района.

Реализация программ позволила укрепить материально-техническую базу 12 образовательных учреждений (оснащение образовательных учреждений современным учебно-лабораторным, учебно-наглядным оборудованием, компьютерной техникой). Уровень оснащенности общеобразовательных учреждений современным учебно-лабораторным оборудованием составил 61 процент, компьютерной техникой - 95 процентов.

Достигнуто стопроцентное оснащение образовательных учреждений системами пожарной и антитеррористической безопасности. В настоящее время автоматическая пожарная сигнализация действует в 35 учреждениях  района (детские сады, школы, учреждения дополнительного образования);  35 образовательных учреждений (100 процентов) оборудованы тревожными кнопками.

Несмотря на достигнутые в предыдущие годы позитивные результаты, в системе образования района существует ряд проблем и рисков, к которым относятся:

- недостаточные условия для обеспечения современного качества образования;

- несоответствие ресурсного обеспечения образовательных учреждений (современным учебно-лабораторным, учебно-наглядным оборудованием, компьютерной техникой, учебниками и учебными пособиями) задачам, поставленным в  Национальной образовательной инициативе «Наша новая школа», утверждённой приказом Президента РФ от 4 февраля 2010 года       № 271; в Плане действий по модернизации общего образования, направленном на реализацию национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» на период 2011-2015 гг., утверждённом распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области от 20.07.2010 № 539-р;

- несоответствие между реальной обеспеченностью образовательных учреждений системами безопасности (система видеонаблюдения, автоматической пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре, громкоговорящей связи) и современными нормативными требованиями пожарной и антитеррористической безопасности;

- недостаточные условия для реализации социальной активности обучающихся, воспитанников и работников образовательных учреждений;

- отсутствие необходимого количества мест в дошкольных образовательных учреждениях в соответствии с потребностями населения;

- недостаточное внедрение и использование современных информационных технологий и дистанционных форм обучения в воспитательно-образовательном процессе образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы;

- недостаточные условия для формирования личностного и профессионального самоопределения и выбора учащимися индивидуальной образовательной траектории;

- рост правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних;

- недостаточные условия для социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- снижение уровня способности и готовности муниципальной системы образования, средств массовой информации оказывать активное, эффективное противодействие негативным общественным настроениям и процессам.

Для решения существующих проблем и последовательного развития системы образования в районе необходим программно-целевой подход и планирование соответствующих мероприятий.

2. Цели и задачи Программы

Цели Программы:

- Обеспечение современного качества и расширение доступности образования в интересах формирования гармонично развитой и социально активной личности с учетом актуальных потребностей и тенденций развития российского общества;

- Повышение и максимально полное использование воспитательного потенциала образовательных учреждений, общественных объединений, средств массовой информации на территории района для формирования патриотического сознания граждан.

Основными задачами Программы являются:

- развитие и дальнейшее укрепление ресурсного обеспечения (материально-технического, кадрового, нормативно-правового, учебно-наглядного и учебно-лабораторного) системы образования района;

- усиление мер по обеспечению безопасности образовательных учреждений;

- продолжение работы по организации отдыха, оздоровления и занятости обучающихся, воспитанников и студентов образовательных учреждений в каникулярный период;

- дальнейшее внедрение информационных технологий в воспитательно-образовательный процесс и развитие дистанционного образования;

- совершенствование условий для социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- улучшение условий, способствующих сохранению и укреплению здоровья обучающихся, воспитанников, и педагогических работников образовательных учреждений;

- укрепление системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

- оптимизация сети образовательных учреждений;

- проведение единого государственного экзамена;

- обеспечение перехода на новые государственные образовательные стандарты;

- дальнейшее развитие сети дошкольных образовательных учреждений;

- совершенствование системы работы по государственной поддержке субъектов воспитательно-образовательного процесса (гранты образовательным учреждениям, премии субъектам воспитательно-образовательного процесса);

- сохранение и развитие сложившейся в районе системы социальной поддержки субъектов воспитательно-образовательного процесса;

- широкое привлечение образовательных учреждений, общественных объединений, средств массовой информации на территории района к активному систематическому участию в патриотическом воспитании граждан.

3. Система программных мероприятий

Программные мероприятия направлены на реализацию поставленных Программой целей и задач.

По комплексному охвату решаемых задач Программа состоит из следующих  подпрограмм:

1. «Обеспечение качественного образования населения в районе»;

2. «Патриотическое воспитание граждан Ленинск-Кузнецкого муниципального района»;

3. «Обеспечение безопасных условий функционирования образовательных учреждений района»;

4. «Улучшение материально-технической базы учреждений образования»;

5. «Капитальный и текущий ремонт зданий и помещений образовательных учреждений»;

6. «Энергосберегающие мероприятия».

7. «Организация летнего отдыха и занятости детей и подростков».

Конкретный Перечень мероприятий Программы приведен в разделе 7 Программы.

4. Ресурсное обеспечение Программы

Ресурсное обеспечение программы осуществляется за счёт местного бюджета. Общий объем средств, необходимых для реализации Программы на 2013-2015 годы, составляет 15790 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год – 7160 тыс. рублей;

2014 год – 4960  тыс. рублей;

2015 год – 3970 тыс. рублей.

Кроме того, для реализации программных мероприятий предполагается привлечь иные, не запрещенные законодательством, источники финансирования, в том числе: средства федерального бюджета; средства областного бюджета; средства внебюджетных источников. Объемы ассигнований из федерального, областного и местного бюджетов подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей этих бюджетов на соответствующий финансовый год.

5. Оценка эффективности реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволит достичь следующих результатов:

- формирование прочных социальных гарантий в сфере образования района для различных социальных слоев и территориальных групп населения;

- формирование благоприятного социального климата для поступательного и устойчивого развития системы образования, каникулярного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся, воспитанников образовательных учреждений района, расширение спектра предоставляемых образовательных, оздоровительных услуг для субъектов воспитательно-образовательного процесса;

- повышение качества общего образования района;

- улучшение состояния здоровья детей и снижение уровня безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, укрепление ресурсного обеспечения образовательных учреждений района;

- снижение рисков возникновения пожаров, аварийных ситуаций, травматизма и гибели людей в образовательных учреждениях  района;

- обеспечение более полного охвата и равных стартовых возможностей воспитанникам дошкольных образовательных учреждений для последующего обучения в школе посредством развития сети дошкольных образовательных учреждений;

- обеспечение возможности выбора обучающимися индивидуальной образовательной траектории путем реализации профильного обучения;

- удовлетворение социальных потребностей населения за счет расширения возможностей дополнительного образования;

- повышение объективности оценки качества подготовки лиц, освоивших общеобразовательные программы посредством введения единого государственного экзамена;

- повышение доступности качественного образования путем развития, реструктуризации и оптимизации сети образовательных учреждений различных типов и видов;

- повышение социального статуса педагогических работников посредством совершенствования системы социальной поддержки субъектов воспитательно-образовательного процесса;

- повышение и максимально полная реализация воспитательного потенциала образовательных учреждений, общественных объединений, средств массовой информации на территории района в патриотическом воспитании граждан;

- обеспечение образовательных учреждений района необходимым современным учебно-лабораторным и учебно-наглядным оборудованием.

Целевые индикаторы эффективности реализации программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2011 год | Значение целевого индикатора программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по данным предметам | % | 95,38 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Доля учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет, в общей численности учителей муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 8,42 | 12,0 | 12,6 | 13,0 |
| 3. | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | % | 75,9 | 76 | 77 | 78 |
| 4. | Численность детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности | Человек | 1965 | 2000 | 2050 | 2100 |
| 5. | Численность детей в возрасте 5 - 18 лет в городском округе (муниципальном районе) | Человек | 4245 | 4271 | 4403 | 4500 |
| 6. | Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта | Единиц | 2 | 0 | 0 | 0 |

6. Организация управления Программой и контроль ее реализации

Директор программы несёт ответственность за реализацию программы, рациональное использование выделяемых на её выполнение финансовых средств, организует управление реализацией программы.

Контроль за реализацией программы осуществляет Администрация Ленинск-Кузнецкого муниципального района.

Финансовый контроль за расходованием бюджетных средств, выделяемых на реализацию программы, осуществляется в установленном законодательством порядке.

Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации программы директор программы ежегодно, до 20 июля текущего года, представляет в управление экономического развития территории администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального района отчёт о результатах реализации программы и отчёт о целевых индикаторах программы за 6 месяцев текущего года согласно приложению № 4 и приложению № 5 Порядка принятия решения о разработке муниципальных целевых программ, их формирования, реализации и оценки эффективности, утверждённого постановлением администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального района от 28.09.2012 № 664.

Ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчётным годом, директор программы представляет в управление экономического развития территории администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального района:

1) отчет о результатах реализации программы согласно приложению  № 4 Порядка принятия решения о разработке муниципальных целевых, их формирования, реализации и оценки эффективности, утверждённого постановлением администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального района от 28.09.2012 № 664;

2) отчёт о целевых индикаторах программы по форме согласно приложению № 5 Порядка принятия решения о разработке муниципальных целевых программ, их формирования, реализации и оценки эффективности, утверждённого постановлением администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального района от 28.09.2012 № 664;

3) пояснительную записку.

Ежегодно директор программы направляет на рассмотрение Коллегии администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального района итоги реализации программы за отчётный период.

7. Программные мероприятия

| № пп | Наименование мероприятий | Плановый период | Объем финансирования (тыс. рублей, в ценах соответствующих годов) |  | Исполнитель программного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | В том числе: |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего по программе – | 2013-2015 гг. | 15790,0 | 15790,0 |  |
|  |  | 2013 год | 7160,0 | 7160,0 |  |
|  |  | 2014 год | 4660,0 | 4660,0 |  |
|  |  | 2015 год | 3970,0 | 3970,0 |  |
| 1 | Обеспечение качественного образования населения в районе | 2013-2015 гг. | 2230,0 | 2230,0 | Управление образования администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального района, образовательные учреждения района |
|  |  | 2013 год | 610,0 | 610,0 |  |
|  |  | 2014 год | 750,0 | 750,0 |  |
|  |  | 2015 год | 870,0 | 870,0 |  |
| 1.1 | Создание условий для повышения эффективности управления в системе образования | 2013-2015 гг. | 750,0 | 750,0 | Управление образования администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального района, образовательные учреждения района |
|  |  | 2013 год | 200,0 | 200,0 |  |
|  |  | 2014 год | 250,0 | 250,0 |  |
|  |  | 2015 год | 300,0 | 300,0 |  |
| 1.1.1 | Организация и проведение районных конкурсов педагогического мастерства, участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях, научно-практических конференциях, военно-полевых сборах, а также управленческие расходы | 2013-2015 гг. | 750,0 | 750,0 | Управление образования администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального района, образовательные учреждения района |
|  |  | 2013 год | 200,0 | 200,0 |  |
|  |  | 2014 год | 250,0 | 250,0 |  |
|  |  | 2015 год | 300,0 | 300,0 |  |
| 1.2 | Образование и здоровье | 2013-2015 гг. | 450,0 | 450,0 | Управление образования администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального района, образовательные учреждения района |
|  |  | 2013 год | 100,0 | 100,0 |  |
|  |  | 2014 год | 150,0 | 150,0 |  |
|  |  | 2015 год | 200,0 | 200,0 |  |
| 1.2.1 | Оснащение спортивных залов необходимым инвентарем и оборудованием | 2013-2015 гг. | 450,0 | 450,0 | Управление образования администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального района, образовательные учреждения района |
|  |  | 2013 год | 100,0 | 100,0 |  |
|  |  | 2014 год | 150,0 | 150,0 |  |
|  |  | 2015 год | 200,0 | 200,0 |  |
| 1.3 | Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2013-2015 гг. | 1030,0 | 1030,0 | Управление образования администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального района, образовательные учреждения района |
|  |  | 2013 год | 310,0 | 310,0 |  |
|  |  | 2014 год | 350,0 | 350,0 |  |
|  |  | 2015 год | 370,0 | 370,0 |  |
| 1.3.1 | Оформление документов детям сиротам | 2013-2015 гг. | 300,0 | 300,0 | Управление образования администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального района, образовательные учреждения района |
|  |  | 2013 год | 100,0 | 100,0 |  |
|  |  | 2014 год | 100,0 | 100,0 |  |
|  |  | 2015 год | 100,0 | 100,0 |  |
| 1.3.2 | Проведение акции «Первое сентября-каждому школьнику» по обеспечению детей из малообеспеченных семей школьными принадлежностями, одеждой, обувью | 2013-2015 гг. | 430,0 | 430,0 | Управление образования администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального района, образовательные учреждения района |
|  |  | 2013 год | 110,0 | 110,0 |  |
|  |  | 2014 год | 150,0 | 150,0 |  |
|  |  | 2015 год | 170,0 | 170,0 |  |
| 1.3.3 | Проведение акции «Мама найди меня» | 2013-2015 гг. | 300,0 | 300,0 | Управление образования администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального района, образовательные учреждения района |
|  |  | 2013 год | 100,0 | 100,0 |  |
|  |  | 2014 год | 100,0 | 100,0 |  |
|  |  | 2015 год | 100,0 | 100,0 |  |
| 2 | Патриотическое воспитание граждан Ленинск-Кузнецкого муниципального района | 2013-2015 гг. | 55,0 | 55,0 | Управление образования администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального района, образовательные учреждения района |
|  |  | 2013 год | 15,0 | 15,0 |  |
|  |  | 2014 год | 20,0 | 20,0 |  |
|  |  | 2015 год | 20,0 | 20,0 |  |
| 2.1 | Районные соревнования «Школа безопасности» между обучающимися образовательных учреждений | 2013-2015 гг | 55,0 | 55,0 | Управление образования администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального района, образовательные учреждения района |
|  |  | 2013 год | 15,0 | 15,0 |  |
|  |  | 2014 год | 20,0 | 20,0 |  |
|  |  | 2015 год | 20,0 | 20,0 |  |
| 3 | Обеспечение безопасных условий функционирования образовательных учреждений района | 2013-2015 гг. | 400,0 | 400,0 | Управление образования администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального района, образовательные учреждения района |
|  |  | 2013 год | 100,0 | 100,0 |  |
|  |  | 2014 год | 300,0 | 300,0 |  |
|  |  | 2015 год | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.1 | Установка систем видеонаблюдения | 2013-2015 гг. | 400,0 | 400,0 | Управление образования администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального района, образовательные учреждения района |
|  |  | 2013 год | 100,0 | 100,0 |  |
|  |  | 2014 год | 300,0 | 300,0 |  |
|  |  | 2015 год | 0,0 | 0,0 |  |
| 4 | Улучшение материально-технической базы учреждений образования | 2013-2015 гг. | 3090,0 | 3090,0 | Управление образования администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального района, образовательные учреждения района |
|  |  | 2013 год | 750,0 | 750,0 |  |
|  |  | 2014 год | 1440,0 | 1440,0 |  |
|  |  | 2015 год | 900,0 | 900,0 |  |
| 4.1 | Приведение пищеблоков в соответствие требованиям санитарных правил и Роспотребнадзора (оснащение ОУ технологическим оборудованием) | 2013-2015 гг. | 2200,0 | 2200,0 | Управление образования администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального района, образовательные учреждения района |
|  |  | 2013 год | 500,0 | 500,0 |  |
|  |  | 2014 год | 800,0 | 800,0 |  |
|  |  | 2015 год | 900, | 900, |  |
| 4.2 | Оснащение дошкольных учреждений игровым оборудованием | 2013-2015 гг. | 400,0 | 400,0 | Управление образования администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального района, образовательные учреждения района |
|  |  | 2013 год | 100,0 | 100,0 |  |
|  |  | 2014 год | 300,0 | 300,0 |  |
|  |  | 2015 год | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.3 | Устройство теневых навесов в дошкольных учреждениях | 2013-2015 гг. | 490,0 | 490,0 | Управление образования администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального района, образовательные учреждения района |
|  |  | 2013 год | 150,0 | 150,0 |  |
|  |  | 2014 год | 340,0 | 340,0 |  |
|  |  | 2015 год | 0,0 | 0,0 |  |
| 5 | Капитальный и текущий ремонт зданий и помещений образовательных учреждений | 2013-2015 гг. | 2515,0 | 2515,0 | Управление образования администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального района, образовательные учреждения района |
|  |  | 2013 год | 2515,0 | 2515,0 |  |
|  |  | 2014 год | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2015 год | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.1 | МБОУ «Подгорновская средняя общеобразовательная школа» (ремонт системы вентиляции в здании начальных классов) | 2013-2015 гг. | 500,0 | 500,0 | Управление образования администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального района, образовательные учреждения района |
|  |  | 2013 год | 500,0 | 500,0 |  |
|  |  | 2014 год | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2015 год | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.2 | МБОУ «Демьяновская средняя общеобразовательная школа» (ремонт полов в коридоре) | 2013-2015 гг. | 300,0 | 300,0 | Управление образования администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального района, образовательные учреждения района |
|  |  | 2013 год | 300,0 | 300,0 |  |
|  |  | 2014 год | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2015 год | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.3 | МБОУ «Красноярская основная общеобразовательная школа» (реконструкция здания начальной школы) | 2013-2015 гг. | 100,0 | 100,0 | Управление образования администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального района, образовательные учреждения района |
|  |  | 2013 год | 100,0 | 100,0 |  |
|  |  | 2014 год | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2015 год | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.4 | МБОУ «Панфиловская средняя общеобразовательная школа» (ремонт теплого туалета) | 2013-2015 гг. | 300,0 | 300,0 | Управление образования администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального района, образовательные учреждения района |
|  |  | 2013 год | 300,0 | 300,0 |  |
|  |  | 2014 год | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2015 год | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.5 | МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа» п. Демьяновка (благоустройство территории стадиона) | 2013-2015 гг. | 500,0 | 500,0 | Управление образования администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального района, образовательные учреждения района |
|  |  | 2013 год | 500,0 | 500,0 |  |
|  |  | 2014 год | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2015 год | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.6 | МБОУ «Краснинская средняя общеобразовательная школа» | 2013-2015 гг. | 285,0 | 285,0 | Управление образования администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального района, образовательные учреждения района |
|  |  | 2013 год | 285,0 | 285,0 |  |
|  |  | 2014 год | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2015 год | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.7 | МБОУ «Ариничевская средняя общеобразовательная школа» (ремонт кабинетов начальных классов в основном здании школы) | 2013-2015 гг. | 250,0 | 250,0 | Управление образования администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального района, образовательные учреждения района |
|  |  | 2013 год | 250,0 | 250,0 |  |
|  |  | 2014 год | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2015 год | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.8 | МБОУ «Чкаловская основная общеобразовательная школа» (ремонт полов в столовой) | 2013-2015 гг. | 280,0 | 280,0 | Управление образования администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального района, образовательные учреждения района |
|  |  | 2013 год | 280,0 | 280,0 |  |
|  |  | 2014 год | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2015 год | 0,0 | 0,0 |  |
| 6 | Энергосберегающие мероприятия | 2013-2015 гг. | 1050,0 | 1050,0 | Управление образования администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального района, образовательные учреждения района |
|  |  | 2013 год | 1050,0 | 1050,0 |  |
|  |  | 2014 год | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2015 год | 0,0 | 0,0 |  |
| 6.1 | МБОУ «Мирновская основная общеобразовательная школа» (ремонт системы отопления) | 2013-2015 гг. | 450,0 | 450,0 | Управление образования администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального района, образовательные учреждения района |
|  |  | 2013 год | 450,0 | 450,0 |  |
|  |  | 2014 год | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2015 год | 0,0 | 0,0 |  |
| 6.2 | Замена оконных блоков в ОУ | 2013-2015 гг. | 200,0 | 200,0 | Управление образования администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального района, образовательные учреждения района |
|  |  | 2013 год | 200,0 | 200,0 |  |
|  |  | 2014 год | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2015 год | 0,0 | 0,0 |  |
| 6.3 | МБДОУ «Детский сад №14 «Сказка» п. Демьяновка» (ремонт и отделка наружных стен здания) | 2013-2015 гг. | 400,0 | 400,0 | Управление образования администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального района, образовательные учреждения района |
|  |  | 2013 год | 400,0 | 400,0 |  |
|  |  | 2014 год | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2015 год | 0,0 | 0,0 |  |
| 7 | Организация летнего отдыха и занятости детей и подростков | 2013-2015 гг. | 6450,0 | 6450,0 | Управление образования администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального района, образовательные учреждения района |
|  |  | 2013 год | 2120,0 | 2120,0 |  |
|  |  | 2014 год | 2150,0 | 2150,0 |  |
|  |  | 2015 год | 2180,0 | 2180,0 |  |